МУ «КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 52 «Ая-ганга» общеразвивающего вида г. Улан-Удэ

670000, Республика Бурятия,  г. Улан-Удэ, ул. Бау Ямпилова, дом № 9,

тел: 8(3012)21-94-53, e-mail:u-u.ds52@mail.ru

План мероприятий по реализации проекта

в МАДОУ детский сад №52 «Ая-ганга» общеразвивающего вида г. Улан-Удэ:

«Монолингвальная речевая развивающая среда на бурятском языке как фактор развития детей дошкольного возраста»

| № |  | Мероприятие | Вид документа | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитические, организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ результатов республиканского комплексного мониторинга в рамках экспериментальной деятельности по развитию речи детей дошкольного возраста на бурятском языке | Аналитическая справка | Аналитический отчет | До 15 октября 2022 года | Старший воспитатель, воспитатели моногрупп. |
|  |  | Создание нормативно-правовых документов | приказы | Внесение изменений и дополнении | До 15 октября 2022 года | Заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Проведение входящего мониторинга по владению бурятским языком воспитанников ДОУ | Октябрь | Выявление проблем в процессе воспитания и развития детей на бурятском языке | Октябрь-ноябрь | Старший воспитатель, воспитатели моногрупп |
|  |  | Функционирование внутренней системы оценки качества экспериментальных площадок, корректировка планов работы по повышению качества экспериментальной деятельности. | Отчет |  | Декабрь | Заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Отчет об организации дополнительных мер по проблеме | отчет | Получение информации по результатам деятельности | май | Старший воспитатель |
|  |  | Разработка парциальных программ ООП ДОО | Парциальные программы | Обеспечение образовательного процесса в этнокультурном формате. | декабрь | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |
|  |  | Расширение сетевого взаимодействия в рамках проекта «Монолингвальная речевая развивающая среда в ДОУ на бурятском языке» | договора | Обмен практическими опытами по развитию речи детей дошкольного возраста на бурятском языке | Сентябрь -май | Творческая группа по реализации проекта «Монолингвальная речевая развивающая среда в ДОУ на бурятском языке» |
|  | Методические мероприятия городского, регионального, межрегионального и всероссийского уровня |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение аналитических семинаров по выявлению причин низких результатов по реализации проекта «Монолингвальная речевая развивающая среда в ДОУ на бурятском языке» | в течение года | Разработка рекомендаций по устранению причин низких результатов. | В течение года | Детские сады, работающие по проекту в рамках сетевого взаимодействия |
|  |  | Семинар: «Монолингвальная речевая развивающая среда в ДОУ на бурятском языке – один из эффективных способов развития речи детей дошкольного возраста на бурятском языке» | приказ | Повышение качества образования | Ноябрь, февраль |  |
|  |  | Педагогический форум: «Реализация развивающей программы дошкольного образования на основе технологий проектирования в условиях монолингвальной и билингвальной речевой среды» | Приказ | Повышение качества образования | Март |  |
|  |  | Республиканский семинар работников ДОО «Технология развития инновационной методической деятельности педагогических работников дошкольного образования» Формирование индивидуального подхода в ООД в процессе дифференцированного подхода к детям в условиях монолингвальной развивающей среды. | Приказ | Повышение качества образования | ежегодно |  |
|  |  | Телемост: «Давайте вместе, сообща!» - «Хамтадаа, сугтаа, бүгэдѳѳрѳѳ!». | Приказ | Обмен опытом в рамках сетевого взаимодействия | ежеквартально | МАДОУ детский сад №52 «Ая-ганга», МБДОУ детский сад №97 «Земляничка», МАДОУ детский сад №1 «Номина» и МБДОУ детский сад №67 «Подснежник». |
|  |  | Заседания, проблемные семинары руководителей методических объединений, творческих групп | Приказ | Выработка методических рекомендаций по планированию и организации деятельности педагога по проблеме индивидуализации образовательного процесса. | в течение года |  |
|  |  | Повышение квалификации педагогических работников через курсовую подготовку. | Отчет, приказ | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. | в течении года |  |
|  |  | «Школа молодого педагога» встречи и обмен опытом молодых педагогов на республиканском уровне | Отчет, приказ |  | в течении года |  |
|  |  | Сетевое взаимодействие образовательных организации через социальную сеть Интернет. | Отчет | Обобщение и распространение передового педагогического опыта. Содействие образовательным учреждениям в организации и реализации проекта | ежегодно |  |
|  |  | Межрегиональный фестиваль педагогических идей педагогов бурятского языка ДОО и воспитателей, работающих в монолингвальных группах. | Приказ | Обобщение и распространение передового педагогического опыта | Март | ГАУ ДПО БРИОП, опорные площадки |
|  |  | Всероссийская научно-практическая конференция «Родной язык в условиях культурно-языкового разнообразия в дошкольных образовательных организациях Российской Федерации: актуальное развитие, взгляд в будущее» | Приказ | Обобщение и распространение передового педагогического опыта |  | ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики», Центр родных языков и культур народов Российской Федерации РАО |
|  | Работа с руководителями |  |  |  |  |  |
|  |  | Совещания руководителей, старших воспитателей и специалистов РУО, курирующих дошкольное образование. | Приказ | Коррекция деятельности ОО в проблемных областях по реализации проекта и разработка управленческих решений, направленных на повышение качества образования в рамках деятельности в проекте «Монолингвальная речевая развивающая среда в ДОУ на бурятском языке» | В течении года | ГАУ ДПО БРИОП, опорные площадки в рамках сетевого взаимодействия |
|  | Работа с воспитанниками на городском и республиканском уровне |  |  |  |  |  |
|  |  | Городская, республиканская олимпиада воспитанников ДОУ | приказ | Активизация работы с категорией детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению; выявление одаренных детей. | ежегодно |  |
|  |  | Интеллектуальные марафоны | приказ |  |  |  |
|  |  | Научно-практическая конференция | приказ |  |  |  |
|  |  | Фестиваль детского творчества для детей | приказ |  |  |  |
|  |  | Составление и своевременная корректировка планов индивидуальной работы с одаренными детьми. | приказ | Организация сопровождения одаренных детей. |  |  |
|  | Работа с родителями |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение экспертизы независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования. |  | Информирование общественности о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования. |  |  |
|  | Работа со СМИ |  |  |  |  |  |
|  |  | Информационное освещение |  | Информационная поддержка. |  |  |

Заведующий														__________/С.З. Цыренжапова

М.П.